实验室建设项目绩效评价指标

| 一级 指标 | 二级指标 | 分值 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预期目标与完成情况（35） | 任务书中仪器设备购置计划与仪器设备实际购置情况 | 5 | 有详细的仪器设备购置对照表，建设内容和进度无调整得5分，有调整：实验室建设调整内容合理、理由充分、经批准得3分；未经批准随意调整0分。 |  |
|  | 任务书中建设进度与实际建设进度情况 | 10 | 按立项批准的方案，建设进度安排合理、可行，工作重点突出，配套设备、实验设备能按任务书中的计划到位，特别是关键设备购置、基础设施维修改造能按建设计划和要求及时执行落实。能按任务书中建设进度完成：10分，基本完成：7分，不能完成：0分。 |  |
|  | 任务书中预期开设的实验课程情况 | 10 | 按任务书中建设内容，开设出预期的实验项目，完全开出：10分，部分开出：5分；截止目前为止都不能开出：0分。 |  |
|  | 新增设备开箱使用情况 | 10 | 仪器设备开箱率高，能及时使用，且达到计划要求，效果良好。仪器开箱率100%，并且安装到位：10分，开箱率小于80%：5分；开箱率小于60%：0分。 |  |
| 实验室运行与管理情况（15） | 实验室开放情况 | 5 | 按实验室开放要求，向本专科学生开放。实验室开放，并且有详细的开放记录：5分，无开放记录：3分； |  |
|  | 设备管理情况 | 5 | 设备入帐及时，新购设备已全部入帐：5分；入帐率小于80%：3分；入帐率小于60%：0分。 |  |
|  | 大型仪器管理 | 5 | 大型仪器有专人管理，仪器设备资料齐全，操作记录详细。有操作规程，操作记录详细：5分；无操作记录：0分。 |  |
| 实验项目建设与开设情况（40） | 新增实验项目情况 | 15 | 编有实验大纲，并已对本专科学生开设。实验大纲编写率100%：15分；实验大纲编写率80%：7分；实验大纲编写率小于60%：5分。 |  |
|  | 改造实验项目情况 | 15 | 改造实验项目比例大于20%。改造项目比率大于20%：15分，改造成项目比率大于10%：7分；改造成项目比率小于10%：5分。 |  |
|  | 实验开出率情况 | 10 | 按实验大纲要求开出所有实验项目。达到或超过任务书要求。开出率达100%：10分；开出率大于80%：5分；开出率大于60%：3分，开出率小于60%：0分 |  |
| 基础设施及保障条件（10） | 基础设施及配套条件的完成情况 | 5 | 实验室用房落实、面积达标，水、电等基础设施以及项目建设需要的配套条件（如防盗门窗、消防、卫生等）完备。100%达标：5分；80%达标：3分。 |  |
|  | 项目建设成员完成建设任务情况 | 5 | 业务能力强、工作积极主动、团结合作，顺利完成任务。完成 良好：5分；一般：3分；差：0分 |  |
| 合计总分 |  |  |  |  |

实验室与设备管理处

2012/9/7