上海海洋大学实验室与设备管理处

- 设字[2014] 5号

关于2014年固定资产清核工作的相关通知

各单位：

根据《上海市市级事业单位国有资产清查核实暂行办法》沪財教[2012]33号等文件精神，为进一步加强学校国有资产监督管理，资产清查、核实（简称清核）作为资产管理常态化工作的一个重要环节，经学校研究决定，将在历年相关工作开展的基础上，于2014年4月至2014年12月启动全校范围内开展固定资产清核工作。为保证本次资产清核工作的顺利开展，现就有关事项通知如下：

一、清核工作的意义

通过本次资产清核，力争做到摸清学校资产“家底”，进一步规范和加强学校及各单位对国有资产的管理，为学校资产管理基础数据库提供准确的初始数据，为科学编制部门预算创造条件。

二、清核工作的范围

本次清查以2013年12月31日为清查基准日，资产清查的范围为全校各单位。

1. 2013.1.1-2013.12.31期间的新增固定资产

2. 截至2012年历次未清点到的固定资产

三、清核工作的要求

各单位要按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求”的原则，组织开展好本次资产清核工作。资产清核工作的具体实施，按照《关于开展2014年固定资产清核的工作方案》和学校有关要求进行。

资产清核工作时间紧，任务重，各单位一定要精心组织，认真做好各项实施工作，各单位需通力协作，积极克服困难，按期圆满完成资产清核工作各项任务，保证做到结果真实、可靠，有关数据准确无误，做到账账、账物相符。

四、固定资产清核总结

设备处将于年底，召开“2014年固定资产管理工作总结会议”，并通报有关固定资产清核和工作情况，会议召开时间另行通知。

附件：《关于2014年固定资产清核的工作方案》

实验室与设备管理处

2014年4月29日

附件

关于2014年固定资产清核的工作方案

为加强学校的资产管理，提高资产使用效益，确保资产的保值保全，根据学校资产常规管理工作的要求，各单位在本年度应组织对本单位所占有、使用的固定资产进行清核。为此，学校定于2014年4月-12月对固定资产开展清核工作，为确保相关工作的顺利进行，特制定如下工作方案。

一、总体工作目标

本次资产清核盘点工作目标和任务是为了进一步摸清学校的资产状况，实行资产动态管理，提高资产管理工作的透明度，实现资产管理与预算管理有机结合，做到账物相符，保证学校资产的安全性、完整性，提高资产利用率，建立有效的资产管理机制。

二、资产清核工作的组织机构

由于此次资产清核范围广、任务重，为做好资产清核工作，学校决定成立资产清核工作领导小组，领导小组下设资产清核工作办公室，各学院、机关和直属单位也要成立相应的资产清核工作小组并报设备处备案，力争将资产清核工作保质保量的完成。

1、学校资产清核工作领导小组

组  长：封金章

副组长：殷曦敏、王宪怡

成  员：周宏、左佳旭、龚晓萍

2、资产清核办公室设在行政楼123室。

工作职责：负责学校资产清核工作的组织、协调、监督及资产清核报表的最后汇总，并针对资产管理中存在的问题提出解决办法和整改措施。

三、清核范围

本次清核以2013年12月31日为清核基准日，资产清核的范围为全校各单位。

1. 2013年1月1日-2013年12月31日期间的新增固定资产

2.截至2012年历次未清点到的固定资产

四、主要工作内容

1．各单位对截至2013年12月31日固定资产管理系统中且为本单位所占有、使用的固定资产进行自查。核对固定资产账、物的相符情况，并完成资产标签粘贴、资产数据修正、清点数据录入资产数据库等工作。（清点方式如前期清点方式）

2．对固定资产损坏或丢失的，应及时查找原因，明确责任；对存在闲置和利用率低的设备要提出整改意见，并填报《固定资产集中处置移交清单》，按规定程序进行集中处置、集中调拨。（表格从设备处网页文档下载中下载）

3．学校在学院、部门自查完成的基础上，组织抽查与清点。

五、资产清核工作的要求

本次资产清核工作涉及面广，工作量大，政策性强，时间紧，任务重，为了把学校资产清核工作落到实处，保证工作顺利开展，提出如下基本要求：

1、资产清核盘点是学校日常资产管理工作的重要内容，也是学校年度考核评价的重要依据，各单位要高度重视、加强领导、精心组织，责任到人，确保此次资产清核盘点工作按期完成。

2、各单位清核工作要把实物盘点同核查账务结合起来，以物对账，以账查物，查清资产的来源、去向和现状，做到见物就点、是账就查、不重不漏、全面彻底。

3、学校按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求”的原则开展清核工作。各单位要按照学校统一安排的时间进度，积极开展清核工作；要按学校统一要求，填制表格、张贴标签。

4、各单位应当如实登记资产情况，不得瞒报虚报；各单位负责人对本单位填报的资产清核结果的真实性、完整性负责；对在资产清核中，不组织或不积极组织，未完成资产清核工作的，学校将予以通报批评。

六、 资产清核的步骤和日程安排

1．前期准备（4月份）

（1）明确资产清核部门领导负责人，指定清核管理人员。

（2）加强资产管理系统使用和岗位业务及相关政策学习。

2．部门自查（ 5月-6月份）

各单位要组织相应的人力进行自查工作。通常采用账、物结合的办法，根据资产登记的时间和新旧程度，由现在向前追溯排除的方式逐一进行盘点。

（1）对账实相符的要做好明确的登记和标记，查明固定资产存放位置、相应的使用人、保管人以及其它有关信息。并在资产管理系统各单位权限范围内对相关信息进行修改。

（2）对有账无物的，除做好登记外，要尽可能地追寻实物去向，并做详细的说明和记录。

（3）对有物无账的，除在实物上做好标记外，要尽可能查明其来源，同时做好详细登记，填列相应表格。

（4）在清查盘点工作已完成的基础上，各单位对部分存在年久失修、机型淘汰、能耗严重的物资设备办理报废处置。[处置方法参见2013年固定资产报废处置工作的通知（设备处网页通知栏）]

（5）各部门在完成自查基础上总结自查结果，并以书面报告形式将自查结果、存在问题以及意见和建议送达至设备处。

3．抽查指导（ 6月- 7月份）

在各单位自查的基础上，由资产管理职能部门协调各方面工作人员进驻各单位现场指导清核，并进一步核查确认。

（1）对账物相符的固定资产，现场进行抽查和清点，进一步完善基本登记信息。

（2）清核工作人员对账、物不符的部分资产进行初步清理、确认。

（3）对各单位上报的拟报废资产，根据资产报废相关要求，进行确认。

4．调整资产管理系统的二级账目（9月份，由设备处完成）

（1）调整、平衡、确定各单位资产明细账和学校固定资产总账。

（2）完善现有的资产管理信息系统，进一步推进二级单位资产管理。

5．清核收尾工作（9月-11月份，由设备处完成）

（1）根据清核的状况和发现的问题编制资产清核结果报告。

（2）与财务部门协商调整有关资产账项。

（3）编制本年度学校报废资产相关报表。

6．固定资产清核总结（12月份）

设备处将于年底，召开“2014年固定资产管理工作总结会议”，并在会上对固定资产清核结果将给予公布，会议召开时间另行通知。